## Copertina
PISTA DI CONTROLLO
Allegato 10.3
MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto
CODICE STRUMENTO
CODICE INTERVENTO |  | SAVS
TITOLO INTERVENTO |  | SAVL
SARF
SAMS
SAME
NOTA: |  | SAFR
La Pista di Controllo è uno strumento adattabile, modificabile e integrabile al caso specifico degli interventi/forniture/servizi e/o delle Linee d'Azione per i quali essa viene utilizzata e delle specifiche esigenze che, di volta in volta, si potranno presentare, comprese le variazioni normative che potranno eventualmente intervenire |  | SAES
interventi/forniture/servizi e/o delle Linee d'Azione per i quali essa viene utilizzata e delle specifiche |  | SASS
esigenze che, di volta in volta, si potranno presentare, comprese le variazioni normative che potranno |  | SALA
eventualmente intervenire |  | SASU
Essa viene compilata e alimentata a cura del RLA, per ogni singolo intervento e adottata con Determina |  | SATR
SAIM
SADI
SABN
SARI
SAZU
SARC
SALM
SAAG
SAPT
SAPT
SAPT
SAPO
SAAS
SAPA
Note on C13: LEGGERE LA NOTA A PIE' DI PAGINA
Note on D46: INSERIRE IL CODICE RIPORTATO NELL'ALLEGATO 3 "RELAZIONE TECNICA INTERVENTO" E SU GESPRO
Note on D47: INSERIRE IL TITOLO DELL'INTERVENTO, COME RIPORTATO NELL'ALLEGATO 3 "RELAZIONE TECNICA INTEREVNTO" E SU GESPRO

## Anagrafica_Attuazione-diretta
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA
PROGRAMMA | FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA
DATA SOTTOSCRIZIONE / Riprogrammazione | Sottoscrizione: 29 luglio 2016 Riprogrammazioni: 12 dicembre 2017 - 17 maggio 2018
ATTO PROGRAMMATICO / Atto riprogrammazione | Atti programmatici: DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 di presa d'atto del Patto; DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017 (Modello organizzativo regionale) Riprogrammazioni: DGR n. 52/26 del 22 novembre 2017 - DGR n. 28/1 del 13 giugno 2017
AREA TEMATICA
TEMA PRIORITARIO
LINEA D'AZIONE
CODICE STRUMENTO
CODICE INTERVENTO
TITOLO INTERVENTO
MACROPROCESSO | Interventi in regime di Aiuto
Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto - AUTORITÀ DI GESTIONE | Direzione generale della Presidenza - Dott. Alessandro De Martini
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Servizio autorità di certificazione
UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO presso l'AdG | Direzione Generale della Presidenza - Settore/Gruppo di lavoro Controllo e Verifica
DIREZIONE GENERALE/UNITÀ DI PROGETTO
RESPONSABILE DI LINEA D'AZIONE
UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO presso il RLA o la DG/UNITÀ DI PROGETTO
IMPORTO PROGRAMMATO
BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
|  | SAVS | 1. Infrastrutture | 1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale | 1.1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna
|  | SAVL | 2. Ambiente | 1.2 Trasporto sostenibile urbano | 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale
|  | SARF | 3.a Sviluppo economico e produttivo | 1.6 Infrastrutture energetiche | 1.1.4 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete ferroviaria della Sardegna
|  | SAMS | 3.b Agricoltura | 1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi | 1.2.1 Interventi per il rafforzamento del sistema metropolitano in termini di mobilità sostenibile
|  | SAME | 4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali | 2.1 Gestione dei rifiuti urbani | 1.2.2 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City
|  | SAFR | 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione | 2.2 Servizio idrico integrato | 1.6.1 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
|  | SAES | 6. Rafforzamento della PA | 2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche | 1.6.2 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
|  | SASS |  | 2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali | 1.10.1 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari
|  | SALA |  | 2.6 Tutela dell'ambiente e della biodiversità | 1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica
|  | SASU |  | 3.a.1 Ricerca e sviluppo, innovazione | 1.10.3 Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari
|  | SATR |  | 3.a.2 Sviluppo e competitività delle imprese | 2.1.1 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti
|  | SAIM |  | 3.b.3 Reti irrigue | 2.2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali
|  | SADI |  | 4.1 Sviluppo del turismo | 2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
|  | SABN |  | 4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale | 2.3.1 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio ambientale
|  | SARI |  | 4.3 Valorizzazione delle risorse naturali | 2.5.1 Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico
|  | SAZU |  | 5.2 Inclusione sociale e lotta alla povertà | 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide
|  | SARC |  | 6.1 Capacità istituzionale ed efficienza delle pubbliche amministrazioni | 3.a.1.1 Interventi di sostegno alla Ricerca
|  | SALM |  |  | 3.a.2.1 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo
|  | SAAG |  |  | 1.11 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
|  | SAPT |  |  | 4.1.1 Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna
|  | SAPT |  |  | 4.1.2 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale
|  | SAPT |  |  | 4.2.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale
|  | SAPO |  |  | 4.3.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale
|  | SAAS |  |  | 5.2.1 Interventi di finanziamento per gli Ammortizzatori sociali
|  | SAPA |  |  | 6.1.1 Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione
Presidenza Regione Sardegna
Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”
Autorità di Gestione
Organismo di Certificazione
Direzioni Generali
o
Unità di Progetto
Responsabile Attuazione Diretta
(coincide con il Responsabile di Linea d’Azione)
RLA
(Soggetto Attuatore interventi a titolarità regionale)
Segreteria operativa
Settore/Gruppo di lavoro Controllo e Verifica
Note on B3: INSERIRE GLI ESTREMI DEGLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI
Note on B4: INSERIRE EVENTUALI ULTERIORI DGR DI PRESE D'ATTO, A SEGUITO DI EVENTUALI AVVENUTE RIMODULAZIONI
Note on B9: INSERIRE IL CODICE RIPORTATO NELL'ALLEGATO 3 "RELAZIONE TECNICA INTERVENTO" E SU GESPRO
Note on B10: INSERIRE IL TITOLO DELL'INTERVENTO, COME RIPORTATO NELL'ALLEGATO 3 "RELAZIONE TECNICA INTERVENTO" E SU GESPRO
Note on B15: INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DG/UNITÀ DI PROGETTO COMPETENTE E IL NOMINATIVO DEL DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE DELL'UNITÀ DI PROGETTO
Note on B16: INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE E IL NOMINATIVO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Note on B17: INDIVIDUARE L'UFFICIO O IL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AL CONTROLLO DI I LIVELLO
Note on B18: INDICARE IL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO, COME DA "ALLEGATO A" DEL PATTO

## Programmazione
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Analisi dei principali documenti della programmazione FSC 2014-2020
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Recepimento delle indicazioni fornite a livello istituzionale, economico e sociale
Concertazione e stesura del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
Sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, attribuzione delle risorse finanziarie per Aree Tematiche e approvazione degli interventi e delle dotazioni programmatiche, inseriti nell'Allegato A del Patto
Contestuale istituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto
Prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo e nomina dei Responsabili Unici dell'Attuazione del Patto, per l'Agenzia per la Coesione Territoriale e per la Regione Autonoma della Sardegna
Presa d'atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna con Delibera
Pubblicazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sul sito istituzionale
Definizione del Quadro Strategico, individuazione delle Linee d'Azione, delle tipologie di intervento ammesse e costituzione del modello organizzativo per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
Approvazione tramite DGR
Contestuale nomina del Comitato regionale di Attuazione del Patto e della Segreteria Operativa
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del FSC 2014-2020
Condivisione della prima bozza di stesura alle Direzioni Generali/Unità di Progetto coinvolte |  |  |  | OdC1
Trasmissione della bozza del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo di Verifica e Controllo - Settore Autorità di Audit e Verifiche, presso l'ACT |  |  |  | NVS1
Recepimento delle "Considerazioni preliminari" pervenute e stesura del SIGECO definitivo
Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati |  |  |  | OdC1
Trasmissione del SIGECO definitivo e dei relativi Allegati al NUVEC - SAV per la fase di "Verifica Preliminare"
Validazione del SIGECO e degli Allegati, con la formulazione del giudizio sintetico da parte del NUVEC |  |  |  | NVS1
Ricognizione e analisi del fabbisogno, propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche di cui all'Allegato A del Patto
Predisposizione dell'atto programmatico *
Proposta alla Giunta per l'approvazione degli interventi individuati e dei Beneficiari/SA, previo parere di coerenza all'AdG |  |  |  | AdG1
Predisposizione delle Schede Strumento (Allegato 1 del SIGECO), delle Schede Intervento (Allegato 3 del SIGECO) relative agli interventi puntualmente individuati nell'Allegato A del Patto e degli interventi individuati all'interno delle dotazioni programmatiche Caricamento dellerispettive anagrafiche sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO
Validazione dei dati su SGP 2 - GESPRO e invio in BDU per il consolidamento
*
La realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato A del Patto, può avvenire o attraverso ulteriori atti programmatici di individuazione puntuale degli interventi da attuarsi tramite Società In House (rif. SEZIONE "Attuazione interventi attraverso Società In House") oppure attraverso la predisposizione di avvisi/bandi pubblici per l'individuazione di Tecnici/Ditte (rif. SEZIONE "Attuazione interventi con Bando")
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Autorità di Gestione FSC
Autorità di Gestione FSC
Agenzia per la Coesione Territoriale
Giunta Regionale
Giunta Regionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna
Autorità di Gestione FSC
Autorità di Gestione FSC
Autorità di Gestione FSC
NUVEC -SAV
Autorità di Gestione FSC
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Autorità di Gestione FSC
Ammnistrazione regionale (Giunta Regionale) e Istituzioni
Comitato di Indirizzo e Controllo
Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per l'ACT
Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per la RAS
NUVEC - SAV
Direzioni Generali/Unità di Progetto
Comitato regionale per l'Attuazione del Patto
Segreteria operativa
Autorità di Gestione FSC
Giunta Regionale
Responsabile di Linea d'Azione
Autorità di Gestione FSC
IGRUE
Assessorato competente
Giunta Regionale
Autorità di Gestione FSC
Direzione Generale/Unità di Progetto
Responsabile di Linea d'Azione

## Riprogrammazione
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (interventi/economie)
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Valutazione della necessità di una riprogrammazione del Patto (interventi/economie)
Formulazione di una proposta di modifica del Patto
1^ Ipotesi
Proposta di modifica: - che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - ≤ 5 M€ - ≤ 2% dotazione FSC assegnata al Patto (al netto del FSC assegnato ai Piani Operativi/Piani Stralcio, incluse nel Patto)
Trasmissione della proposta al Comitato di Indirizzo e Controllo
Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere
2^ Ipotesi
Proposta di modifica: - che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - ˃ 5 M€ - ˃ 2% dotazione FSC assegnata al Patto (al netto del FSC assegnato ai Piani Operativi/Piani Stralcio, incluse nel Patto)
Trasmissione della proposta al Dpcoe
Richiesta di parere al Comitato di Indirizzo e Controllo (entro 30 giorni)
Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere (entro 30 giorni successivi al parere del Comitato di Indirizzo e Controllo)
Sottoscrizione dell'accordo formale (raggiunto anche in modalità disgiunta) di accettazione intervenuta modifica e riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
Presa d'atto della riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna con Delibera
Pubblicazione del Patto modificato, sul sito istituzionale della Regione Sardegna
Inserimento, della avvenuta modifica del Patto, nella Relazione Annuale
Trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale
Trasmissione alla Cabina di Regia (di cui all'art. 1, comma 703, lett. c) della Legge n. 190/2014, istituita con DPCM del 25.02.2016)
Giunta Regionale
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Autorità di Gestione FSC
Cabina di Regia
Comitato regionale per l'Attuazione del Patto
Autorità di Gestione FSC
Giunta Regionale
Autorità di Gestione FSC
Comitato di Indirizzo e Controllo
DPcoe
Comitato di Indirizzo e Controllo
DPcoe
Autorità di Gestione FSC
Autorità di Gestione FSC
Comitato di Indirizzo e Controllo
ACT
Responsabili di Linea d'Azione

## Attuazione In House
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Proposta alla Giunta di attuazione dell'intervento attraverso Società In House della Regione Sardegna, previo parere di coerenza all'AdG |  |  |  | AdG1
Mandato al Responsabile di Linea d'Azione per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento
Predisposizione dell'atto convenzionale o di delega contenente gli obblighi e adempimenti del Beneficiario (Società In House) per la realizzazione dell'intervento e firma della Convenzione (raggiungimento OGV) |  |  |  | AdG1
Corretta tenuta del "Dossier di Linea d'Azione" |  |  |  | AdG2-GC AdG3-GC
Corretta tenuta del "Fascicolo dell'Intervento" |  |  |  | UC2
Determinazione di delega del finanziamento e autorizzazione alla liquidazione delle risorse, secondo convenzione. Impegno delle risorse e autorizzazione alla liquidazione delle stesse
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione risorse al Beneficiario (Società In House) |  |  |  | SF1
Realizzazione dell'intervento (lavori/servizi/fornitura) Corretto caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP 2- GESPRO |  |  |  | UC1 UC2
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta |  |  |  | UC1 UC2
Verifica allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale o per la restituzione delle somme già erogate al beneficiario e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento ai Servizi Finanziari |  |  |  | UC1
Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e competenza Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale al Beneficiario (Società In House) |  |  |  | SF3 UC1
Conclusione effettiva dell'intervento Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RLA della "Dichiarazione di chiusura dell'intervento" e chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO |  |  |  | AdG4-GM
vedi sezione "RIPROGRAMMAZIONE"
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili |  |  |  | AdG4-GM
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Direzione Generale/Unità di Progetto
Responsabile di Linea d'Azione
Giunta Regionale
Autorità di Gestione FSC
Società In House
Responsabile di Linea d'Azione
Società In House
Assessorato competente
Servizi Finanziari
Responsabile di Linea d'Azione
Società In House
Servizi Finanziari
Autorità di Gestione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Società In House
Società In House
Società In House
Società In House

## Attuazione con Bando
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI CON BANDO
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Mandato al Responsabile di Linea d'Azione per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento
Predisposizione del Bando di gara per la realizzazione di lavori/forniture/servizi
Trasmissione all'AdG per la richiesta del "parere di coerenza" |  |  |  | AdG1
Corretta tenuta del "Dossier di Linea d'Azione" |  |  |  | UC2
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio |  |  |  | SF1
eventuale
Affidamento formale dell'elaborazione della progettazione tecnica (compresa l'elaborazione della parte relativa al coordinamento sicurezza in fase di progettazione) o della documentazione relativa agli acquisti delle forniture, a uffici tecnici interni o a soggetti esterni (secondo procedura conforme alle vigenti norme in materia) |  |  |  | UC1 UC2
Elaborazione progettazione tecnico-amministrativa da parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e approvazione della progettazione/documentazione |  |  |  | UC2
Predisposizione documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel caso di forniture) o, nel caso di lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti) |  |  |  | UC1 UC2
Determinazione di delega del finanziamento e autorizzazione alla liquidazione delle risorse relative alla progettazione. Impegno delle risorse e autorizzazione alla liquidazione delle stesse |  |  |  | UC1
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione risorse ai Tecnici (se interni all'Amministrazione, il corrispettivo verrà erogato secondo le modalità previste dalle norme vigenti) |  |  |  | SF1
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio |  |  |  | SF2
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti (lavori/servizi/forniture) Nomina della Commissione aggiudicatrice |  |  |  | UC2
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione - ex aggiudicazione provvisoria - (raggiungimento OGV) Pubblicazione graduatoria provvisoria |  |  |  | UC2
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione |  |  |  | UC2
Aggiudicazione Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore |  |  |  | UC2
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso Consegna e avvio lavori/forniture/servizi |  |  |  | UC1 UC2
Realizzazione lavori/forniture/servizi Presentazione e richiesta liquidazione acconti/SS.AA.LL. |  |  |  | UC1
Liquidazione acconti/SS.AA.LL. Liquidazione somme e autorizzazione al pagamento |  |  |  | UC1
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento ai Servizi Finanziari |  |  |  | AdG4-GM SF2
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione somme spettanti |  |  |  | UC1
Eventuale nomina Commissione di Collaudo |  |  |  | UC2
Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura |  |  |  | UC1
Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura
Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa ed emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture |  |  |  | UC2
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture |  |  |  | UC2
Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta
Allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale |  |  |  | UC1 AdG4-GM
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento ai Servizi Finanziari |  |  |  | SF3
Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e competenza Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale |  |  |  | SF3
Conclusione effettiva dell'intervento Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione della "Dichiarazione di chiusura dell'intervento" e chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO |  |  |  | AdG4-GM
vedi sezione "RIPROGRAMMAZIONE"
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili |  |  |  | AdG4-GM
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Direzione Generale/Unità di Progetto
Autorità di Gestione FSC
Responsabile di Linea d'Azione
Servizi Finanziari
Ditte concorrenti
Commissione aggiudicatrice
Ditta esecutrice
Responsabile di Linea d'Azione
Fasi procedurali
Fasi
Ditte concorrenti
Tecnici incaricati
Commissione di collaudo
Tecnici incaricati
Commissione aggiudicatrice
Ditta esecutrice
Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori
Ditta Esecutrice
Servizi Finanziari
Responsabile di Linea d'Azione
Ufficio tecnico
Responsabile di Linea d'Azione
Commissione aggiudicatrice
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori
Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento
Autorità di Gestione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Tecnici interni incaricati
Servizi Finanziari
Responsabile di Linea d'Azione
Tecnici interni incaricati
Tecnici incaricati
Servizi Finanziari
Responsabile di Linea d'Azione
Ditta Esecutrice
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Responsabile di Linea d'Azione
Autorità di Gestione
Servizi Finanziari
Ditta Esecutrice

## Gestione irregolarità In House
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE GESTIONE IRREGOLARITÀ (nel caso di Attuazione In House)
ORGANO DI CONTROLLO
AdG-GC - OdC - NUVEC - GGFF - CORTE DEI CONTI, ...
UC presso il RLA o presso DG/Unità di Progetto
Controllo on desk/in loco
Esito positivo
Trasmissione al RLA delle risultanze del controllo
Fine procedimento
Esito negativo
Documentazione delle risultanze del controllo sufficiente
Documentazionedelle risultanze del controllo insufficiente
Richiesta di integrazioni del RLA
Violazione con recupero
- finanziamento già erogato al Beneficiario (Società In House)
- non avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC
Trasmissione esisti al RLA (compilazione Registro delle Soppressioni/Recuperi)
Irregolarità
- finanziamento già erogato al Beneficiario (Società In House)
- avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC
Trasmissione esiti al RLA (compilazione Registro delle Soppressioni/Recuperi)
Fine procedimento
Nessuna comunicazione all'ACT/NUVEC
Comunicazione all'ACT/NUVEC
Accertamento della violazione
Recupero somme versate al Beneficiario (Società In House)
Recupero somme versate al Beneficiario (Società In House)
Fine procedimento
Trasmissione all'OdC (compilazione Registro di Irregolarità/Recuperi)
Decurtazione delle somme già inserite in una dichiarazione di spesa
Trasmissione esiti al RLA
(eventuale compilazione Registro delle Soppressioni)
Comunicazione al Beneficiario (Società In House)
Nessuna comunicazione all'ACT/NUVEC
Fine procedimento
Comunicazione del RLA al Responsabile Regionale Unico del Patto (AdG FSC)
Trasmissione all'OdC (compilazione Registro di Irregolarità/Recuperi)
Nessuna trasmissione all'OdC
Violazione semplice
- finanziamento non ancora erogato al Beneficiario (Società In House)
- non avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC

## Circuito Finanziario
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione della Delibera n. 25/2016 di stanziamento delle risorse a favore del Patto per lo Sviluppo della Sardegna
Iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC 2014-2020 Creazione dei capitoli di entrata (in capo all'AdG) e dei capitoli di spesa (in capo ai RLA) ad essi vincolati |  |  |  |  | SF1
Caricamento delle anagrafiche degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RLA2 AdG3-GM
Richiesta della anticipazione del 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi |  |  |  |  | OdC2
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del 10%
*
Erogazione risorse
Riscossione risorse
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AdG |  |  |  |  | SF2
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP 2 - GESPRO e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RLA2 AdG3-GM
Richiesta della anticipazione dei pagamenti intermedi (subordinata all'approvazione del SIGECO), fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento (commisurato in costo realizzato almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi) |  |  |  |  | OdC2
Il flusso riprende da *
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP 2 - GESPRO, chiusura dell'intervento sul sistema e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RLA1 RLA2 AdG3-GM
Certificazione della spesa e richiesta del saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda corredata da attestato di chiusura dell'intervento stesso |  |  |  |  | OdC2
Erogazione del saldo
Riscossione del saldo
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AdG |  |  |  |  | SF3
Tesoreria
MEF-RGS
IGRUE
Servizi Finanziari
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna o Organismo di Certificazione
Autorità di Gestione FSC
DPCoe
ACT
MEF-RGS
IGRUE
Organismo di Certificazione
DPCoe
MEF-RGS
IGRUE
Organismo di Certificazione
DPCoe
MEF-RGS
IGRUE
Responsabili di Linea d'Azione
Autorità di Gestione FSC
Responsabili di Linea d'Azione
Autorità di Gestione FSC
Responsabili di Linea d'Azione
CIPE
Servizi Finanziari
Autorità di Gestione FSC
Autorità di Gestione FSC
Tesoreria
Servizi Finanziari
MEF-RGS
IGRUE
Autorità di Gestione FSC

## Dettaglio-Controlli
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI
n. | RESPONSABILE DEL CONTROLLO | DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO | ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI | DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO * | NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NVS1 | Nucleo di Verifica e Controllo – Settore Autorità di Audit e Verifiche | Audit di sistema Verifiche preliminari e in itinere sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO) predisposto, a garanzia della corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi | AdG | - SIGECO FSC 2014-2020 - Allegati al SIGECO FSC 2014-2020 | - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016 (e ss.mm.) - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016 e 26/2018 - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili” - DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016. Modello organizzativo regionale” - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC SAV, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017
NVS2 | Nucleo di Verifica e Controllo – Settore Autorità di Audit e Verifiche | Verifica su interventi e iniziative Eventuale controllo di II livello Verifica su interventi o iniziative (selezionate anche su istanza della Direzione generale dell’ACT, del DPCoe, della stessa Amministrazione regionale o di altri competenti soggetti istituzionali), relativa a: - regolare attuazione dei progetti finanziati; - eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa e finanziaria che possono determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica; - regolarità e ammissibilità della spesa; - conseguimento dei risultati (ex post). Eventuale controllo di II livello (cfr. punto 4.2.4 SIGECO FSC 2014-20) | AdG RLA | - Dossier di Linea d'Azione - Fascicolo intervento - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) | - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC SAV, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017 - Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2007-2013, ex Delibera CIPE 166/2007, versione n. 1026-04 del 29 agosto 2013 - SIGECO FSC 2014-2020
AdG1 | Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC) | Verifica di coerenza sulle delibere programmatiche, sugli atti/bandi di selezione degli interventi e sulle bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari (Società In House) Congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nelle Delibere, Direttive, Avvisi pubblici, convenzioni/disciplinari, o della loro coerenza rispetto alle tipologie di interventi ammissibili e agli obiettivi stabiliti per la Linea d'Azione; verifica dell'inserimento dei riferimenti normativi in materia di aiuti di stato | RLA (Dossier di Linea d'Azione) Beneficiario (Società In House) (Fascicolo di Intervento) | - Delibere programmatorie e settoriali - Atti/bandi di selezione degli interventi - Relativi pareri di coerenza - Bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari (Società In House) | - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016 (e ss.mm.) - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016 e 26/2018 - SIGECO FSC 2014-2020, punto 4.2.2.3 - DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili” - DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016. Modello organizzativo regionale” - DGR settoriali di programmazione - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato
AdG2-GC | Settore/Gruppo di lavoro Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC) | Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'intervento Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel SIGECO FSC 2014-2020. Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato | RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - Determine di liquidazione - Pagamenti - Reversale d'incasso | - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati
AdG3-GC | Settore/Gruppo di lavoro Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC) | Controlli di I livello on desk Correttezza della corretta esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento Verifica del rispetto della comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, …) | RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento finanziato - Eventuali pareri obbligatori (VVFF, SAVI, UTR, Soprintendenza, etc.) - Contratti con fornitori - Contratti con le ditte esecutrici - Relazioni di collaudo - Dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - Certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - Elaborati tecnici (se del caso) | - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato - Normativa civilistica e fiscale nazionale - DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati
Controlli in loco (eventuali) Verifica della realizzazione dell'intervento conforme a quella finanziata, del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa A intervento concluso: '- verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture)
AdG4-GM | Settore/Gruppo di lavoro Monitoraggio presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC) | Verifica e validazione dei dati di monitoraggio su SGP 2 - GESPRO Verifica la correttezza dei dati trasmessi dai RLA e trasmissione dei dati validati in Banca Dati Unitaria | Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO) | - Dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO | - SIGECO FSC 2014-2020, punto 2.2.1 e punto 5 - Manuale Utente GESPRO - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE
UC1 | Ufficio Controlli I livello | Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'intervento Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel SIGECO FSC 2014-2020. Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato | RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - Determine di liquidazione - Pagamenti - Reversale d'incasso | - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati
UC2 | Ufficio Controlli I livello | Controlli di I livello on desk Correttezza della corretta esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento Verifica del rispetto della comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, …) | RLA (Dossier di Linea d'Azione) Beneficiario (Società In House) (Fascicolo di Intervento) | - Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento finanziato - Eventuali pareri obbligatori (VVFF, SAVI, UTR, Soprintendenza, etc.) - Contratti con fornitori - Contratti con le ditte esecutrici - Relazioni di collaudo - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - Certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - Elaborati tecnici (se del caso) | - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato - Normativa civilistica e fiscale nazionale - DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati
Controlli in loco (eventuali) Verifica del "Fascicolo dell'Intervento" presso il Beneficiario (Società In House), della realizzazione dell'intervento conforme a quella finanziata, del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa A intervento concluso: '- verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture)
SF1 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2014-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AdG RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - Determine di liquidazione - Attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO FSC 2014-2020 - Reg. UE 1303/2013 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
SF2 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2014-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AdG RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - Determine di liquidazione - Attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO FSC 2014-2020 - Reg. UE 1303/2013 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
SF3 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2014-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AdG RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - Determine di liquidazione - Attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO FSC 2014-2020 - Reg. UE 1303/2013 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
OdC1 | Organismo di Certificazione | Audit di sistema Verifica effettuata tramite audit presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto, volta ad appurare il corretto funzionamento e l’efficacia del sistema di gestione e di controllo (SIGECO) Verifica volta all'individuazione della separatezza delle funzioni tra i soggetti cui è demandata la responsabilità dei controlli di I livello (controllo) e di audit ed i soggetti che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti (gestione e attuazione). | OdC AdG RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - SIGECO FSC 2014-2020 | - SIGECO FSC 2014-2020
OdC2 | Organismo di Certificazione | Verifiche preliminari alle richieste di rimborso Verifiche preliminari alla certificazione della spesa Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato), ai fini delle richieste di rimborso del fondo FSC Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, sulle modalità di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del progetto Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato | OdC AdG RLA (Dossier di Linea d'Azione) | - Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - Verbali e check di controllo di primo livello - Verbali e check di controllo in loco - Attestazioni di spesa del RLA - Dossier di Linea d'Azione | - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di Stato - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Manuale delle procedure dell'OdC - Check-list di verifica dell'OdC - Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017 - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 e Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze–Dipartimento RGS-IGRUE
* La documentazione oggetto del controllo è da considerarsi come riferimento e da ritenersi non esaustiva (se il caso lo richiede, potrebbe essere opportuna la verifica di ulteriore documentazione)

## DOSSIER LdA
DOSSIER | PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto SEZIONE DOSSIER DI LINEA D'AZIONE - (p.to 7 SIGECO FSC 2014-2020)
Sezione Selezione - cap. 3 del SIGECO FSC 2014-2020
Selezione Beneficiario/Soggetto Attuatore
Linea d'Azione | Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna e relativo Allegato A
DGR di approvazione del Patto e DGR settoriali (Atti di programmazione che individuano l'intervento e il Beneficiario)
Parere di coerenza dell'AdG sugli atti di programmazione
Allegato 4: Modello 1 Programma interventi, Allegato 5: Modello 1.c Piano finanziario per annualità [SIGECO FSC 2014-2020]
Individuazione tramite DGR della Società In House per la realizzazione dell'intervento (se ricorre)
Avviso pubblico (tecnici)/Bando di gara per la realizzazione dell'intervento tramite ditte esterne (se ricorre)
Nomina della Commissione di valutazione per la Progettazione-DL-Sicurezza/per la realizzazione dell'intervento tramite ditte esterne (se ricorre)
Atti di gara per la Progettazione-DL-Sicurezza/per la realizzazione dell'intervento tramite ditte esterne (se ricorre)
Atto di approvazione dell'individuazione dei tecnici individuati/delle ditte esterne per la realizzazione dell'intervento tramite (se ricorre)
Atti relativi ad eventuali ricorsi
Graduatoria, relativo atto di approvazione, pubblicazioni e comunicazioni
Verbale di controllo di I livello sugli atti di gara (se ricorre)
Relazione tecnica strumento di cui all'Allegato 1 - Attuazione Diretta del SIGECO FSC 2014-2020
Eventuali report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO
Sezione Finanziaria - par. 4.3 del SIGECO FSC 2014-2020
Intervento | Scheda anagrafica intervento (vedi DOSSIER INTERVENTO - SEZIONE ANAGRAFICA)
Relazione tecnica intervento di cui all'Allegato 3 del SIGECO FSC 2014-2020
Scheda progetto (estratta dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO)
Convenzione/disciplinare con il Beneficiario (Società In House)/con i tecnici incaricati/con la ditta esecutrice (secondo il caso)
Documentazione relativa all'entità dell'Aiuto di Stato ed eventuali adempimenti finanziari/contabili (se ricorre)
Atti di impegno della spesa
Quadro finanziario dell'intervento
Elenco analitico degli atti relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, giustificativi di spesa, atti di liquidazione, eventuali mandati di pagamento quietanzati
Attestazioni di spesa aggiornata al bimestre di riferimento e relative (eventuali) richieste di liquidazione
Schede di rendicontazione e monitoraggio finanziario (Report estratti da SGP 2-GESPRO, relativi alla sezione finanziaria) che costituiscono il DOSSIER INTERVENTO - SEZIONE FINANZIARIA
Autorizzazione ai pagamenti delle quote di finanziamento
Mandati di pagamento delle quote di finanziamento emessi dai Servizi Finanziari
Attestazioni di spesa del Responsabile di Linea di Azione all'Organismo di Certificazione
Sezione verifica e controllo - par. 4.2 del SIGECO FSC 2014-2020
Linea d'Azione | Elenco interventi all'interno della LdA, sottoposti a controllo di primo livello (on desk ed eventualmente in loco)
Relazione su interventi che presentano particolari criticità, da sottoporre a controllo in loco (se del caso)
Metodo di campionamento delgli interventi conclusi da sottoporre a controllo in loco ed estrazione del campione (cfr. par. 4.2.3 del SIGECO FSC 2014-2020, p.to 2)
Intervento | Documentazione relativa all'Aiuto di Stato ed eventuali obblighi di notifica (se ricorre)
Verbali dei controlli di primo livello on desk sul 100% degli interventi (come da Allegato 7: Verbale controllo di primo livello sulle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi - SIGECO FSC 2014-2020)
Allegato 6: Checklist per il controllo desk delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi [SIGECO FSC 2014-2020]
Verbali degli eventuali controlli in loco (Allegato 8: Verbale per le Attività di verifica in loco - SIGECO FSC 2014-2020)
Attestazione di responsabilità del Beneficiario (Società In House) aggiornata al bimestre di riferimento (se del caso)
Schede di rendicontazione e monitoraggio procedurale e fisico (estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO)
Documentazione richiesta dall'Ufficio Controlli Responsabile di Linea d'Azione/dal Settore-Gruppo di Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC), ai fini del controllo di primo livello amministrativo-documentale (riportare l'elenco degli atti richiesti)
Documentazione acquisita dal Responsabile di Linea d'Azione/dal Settore-Gruppo di Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC), nell'ambito del controllo in loco (riportare l'elenco degli atti acquisiti)
Note on B1: Il Dossier di Linea d’Azione, presso ciascun Responsabile, dovrà contenere la documentazione concernente il quadro programmatico della Linea d’Azione, la selezione e l’assegnazione delle risorse ai Beneficiari /SAe tutta la documentazione inerente al rapporto tra il Responsabile di Linea d’Azione e ciascun Beneficiario/SA (selezione, finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali di operazione, sorveglianza, controllo)"

## DOSSIER-INTERVENTO-ANAGRAFICA
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto DOSSIER INTERVENTO - SEZIONE ANAGRAFICA
Codice Strumento
Codice Intervento
Titolo Intervento
Macroprocesso | Interventi in regime di Aiuto
Importo finanziario dell'intervento (come da Allegato A al Patto)
Importo del finanziamento FSC (come da Allegato A al Patto)
Importo delle altre quote di finanziamento (come da Allegato A al Patto)
Importo della quota privata, se presente (come da Allegato A al Patto)
Entità dell'Aiuto di Stato
Responsabile Linea d'Azione
Responsabile Unico del Procedimento

## DOSSIER-INTERVENTO-FINANZIARIA
PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________ MACROPROCESSO: Interventi in regime di Aiuto DOSSIER INTERVENTO - SEZIONE FINANZIARIA certificazione della spesa
Codice Strumento/Codice Intervento
Titolo Intervento
Beneficiario (RLA/Società In House) | [5 empty] | RLA |  | UC5 |  | AdG |  | OdC
Costo realizzato1 |  |  | Pagamenti2 |  |  | Costo realizzato rendicontabile3 | Erogazione del finanziamento4 | Controllo di primo livello |  | Dichiarazione di spesa |  | Dichiarazione certificata di spesa
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  |  | Check list di controllo (n. di riferimento) | Importo ammissibile in base alla check list | Dichiarazione di spesa in cui è stato inserito il costo realizzato e controllato (n. di riferimento) | Costo realizzato e controllato inserito nella Dichiarazione di spesa | Dichiarazione certificata di spesa in cui è stato inserito il costo realizzato e controllato (n. di riferimento) | Costo realizzato e controllato inserito nella Dichiarazione certficata di spesa
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Inserire la determina di liquidazione (ad es.: se la Società In House realizza i lavori/forniture/servizi, è la determina di liquidazione del RLA verso la Società In House; se i lavori/forniture/servizi sono realizzati da altri soggetti - quali imprese, ditte, etc. - è la
determina di liquidazione del RLA/Società In House verso chi realizza gli stessi)
2 | Inserire il documento di pagamento corrispondente (ad es.: la determina di liquidazione può o no coincidere con il pagamento); coincide con la voce caricata nel tab "Pagamenti" sul sistema di monitoraggio
3 | È il costo realizzato che il RLA riscontra come rendicontabile, sulla base dei dati di monitoraggio e degli eventuali documenti in suo possesso
4 | Pagamenti (se la Società In House realizza i lavori/forniture/servizi, è l'erogazione del RLA verso la Società In House; se i lavori/forniture/servizi sono realizzati da altri soggetti - quali imprese, ditte, etc. - è l'erogazione del RLA/Società In House verso chi
realizza gli stessi)
5 | Chi esegue il Controllo di I livello (cfr.: punto 4.2.3 del SIGECO)